МИНЕСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Программирование автоматизированных систем»

За 7 семестр

Тема: «Планирование создания программных элементов АСОИ»

Выполнил:  
студент 4 курса  
группы АС-56  
Крупский И.В.

Проверил:


Савонюк В.А.

Брест 2022


*Цель работы:* Формирование знаний и умений по планированию процесса создания ПЭ АСОИ.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПЭ


3.1. Разработка общей логической структуры ПС АСОИ



3.2. Разработка сетевого процесса реализации ПС АСОИ



3.3. Предварительное распределение приложений между разработчиками




Трудоемкость реализации программы = Общее количество строк программы /Средняя дневная производительность разработчика  
Время реализации = Трудоемкость реализации / Производительность

Стоимость реализации = Время реализации \* Дневная стоимость

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер**  **разработчика** | **Модель разработчика** | | Номер  элемента | **Экспертные данные** | | **Расчетные**  **характеристики** | |
| Производительность | Дневная  стоимость | Трудоемкость | Стоимость | Время реализации | Стоимость  реализации |
| 27 | 1,25 | 35 | П6 | 311 | 21878 | 311 / 1,25 = 249 | 249 \* 35 = 8715 |
| 27 | 1,25 | 35 | П3 | 317 | 15517 | 317 / 1,25 = 254 | 254 \* 35 = 8890 |
| 28 | 2.25 | 60 | П1 | 363 | 21073 | 363 / 2.25 = 161 | 161 \* 60 = 9660 |
| 28 | 2.25 | 60 | П4 | 360 | 22320 | 360 / 2.25 = 160 | 160 \* 60 = 9600 |
| 43 | 2.25 | 70 | П2 | 299 | 11054 | 299 / 2.25 = 133 | 133 \* 70 = 9310 |
| 43 | 2.25 | 70 | П5 | 578 | 30634 | 578 / 2.25 = 257 | 257 \* 70 = 17990 |

3.4. Сетевой график создания ПС АСОИ коллективом разработчиков




Расчет критического пути:  
1 путь: П6 + П1 + П2 = 249 + 161 + 133 = 543

2 путь: П6 + П1 + П3 + П4 = 249 + 161 + 245 + 257 = 912

3 путь: П6 + П1 + П4 = 249 + 161 + 160 = 570

Критический путь – 2 путь = 912 дней

3.5. Разработка плана создания ПЭ АСОИ



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Описание станций АСОИ** | | | **Организационная структура** | | | | | | сервер | итого |
| П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 |
| Номер пользователей | | | | | |
| 1 – 8 | 9 - 17 | 18 - 23 | 24 - 32 | 33 - 39 | 40 - 43 | 44 | 44 |
| 1 | Не используется | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Не используется | | | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Номер станции | | | 1 – 8 | 9 - 17 | 18 - 23 | 24 - 32 | 33 - 39 | 40 - 43 | 44 | - |
| 4 | Тип станции (1-сервер, 2-польз.) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | **ПС** | СП | Название СП | ОС Windows Server | | | | | | | - |
| 6 | Стоимость СП | 423 | | | | | | | 423 |
| 7 | ИП | Название ИП | 1С:Предприятие, XML | | | | | | Oracle | - |
| 8 | Стоимость ИП | 800 | | | | | | 1200 | 2000 |
| 9 | ПП | Идентифик. приложения | ПП1 | ПП2 | ПП3 | ПП4 | ПП5 | ПП6 | – | – |
| 10 | Стоимость приложения | 9660 | 9310 | 8890 | 9600 | 17990 | 8715 | – | 64165 |
| 11 | **ИС** | БД | Идентифик. БД | – | – | – | – | – | – | server | - |
| 12 | Стоимость создания БД | – | – | – | – | – | – | 25602 | 25602 |
| 13 | ФТД | Стоимость загрузки ФТД | – | – | – | – | – | – | 68250 | 68250 |
| 14 | ФАД | Стоимость загрузки ФАД | – | – | – | – | – | – | 47300 | 47300 |
| 15 | **ТС** | ПЭВМ | Марка ПЭВМ | Эврика | Пилот | Эврика | Пилот | Эврика | Эврика | Катран 2 | - |
| 16 | Стоимость ПЭВМ | 6792 | 3760 | 1698 | 5240 | 2547 | 1698 | 1418 | 23153 |
| 17 | Устр. | Название устройств | Hewlett Packard 1200 | | | | | | - | - |
| 18 | Стоимость устройств | 2880 | 720 | 360 | 720 | 360 | 360 | - | 5400 |
| 19 | **Общая стоимость РС** | | | 2440,72 | 1553,751 | 1856,96 | 1750,418 | 3012,966 | 2741,69 |  | 13356,51 |
| 20 | **Общая стоимость по группам пользователей (по подразделениям)** | | | 19525,76 | 13983,76 | 11141,76 | 15753,76 | 21090,76 | 10966,76 |  | 236293 |
| 21 | Итого по серверу | | | | | | | | | 143830,4286 |
| 22 | Общая стоимость | | | | | | | | | | 236293 |